## แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ / กิจกรรม |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ข้อเสนอแนะ | [6 empty] | ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ระดับ มฉก. |  | 1960-09-06 | [9 empty] | กรรมการฯ/เลขานุการฯ
2. ตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม 7ส 3 ครั้ง/ปี |  |  |  |  | -เห็นชอบฯ | [6 empty] | กรรมการฯ
ครั้งที่ 1/2560 |  | 1-30 พ.ย.60
ครั้งที่ 2/2560 |  | 1-28 ก.พ.61
ครั้งที่ 3/2560 (รอบตัดสิน) |  | 1-30 พ.ค.61
3. โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.
3.1 กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้ BY 7ส" |  | จัดทุกเดือน |  |  | - โดยรวบรวมสิ่งของและจัดกิจกรรมแต่ละเดือนตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด | [6 empty] | กรรมการฯ/เลขานุการฯ
ต.ค.60-มิ.ย.61
3.2 ประกวด "DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์" 2 ครั้ง/ปี |  |  |  |  | - รวบรวมผลงานและจัดประกวดฯตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด | [6 empty] | กรรมการฯ/เลขานุการฯ
ครั้งที่ 1/2560 |  | ต.ค.- ธ.ค.60
ครั้งที่ 2/2560 |  | เม.ย.-มิ.ย.61
3.3 ประกวด "คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการทำกิจกรรม 7ส มฉก. |  | เริ่มต.ค.- ธ.ค.60 |  |  | - รวบรวมผลงานและจัดประกวดฯตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด | [6 empty] | กรรมการ/เลขานุการฯ
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กิจกรรมคุณภาพ 7ส” มฉก. |  | ต.ค.- ธ.ค.60 |  |  | - ให้เพิ่มกิจกรรม KM โดยเรียนเชิญหน่วยงานที่มีพัฒนาการและหน่วยงานตัวอย่างมาเป็นวิทยากร | [6 empty] | เลขานุการฯ
5. กิจกรรม 7ส ส่วนของสโมสรนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 |  |  |  |  | - ให้ฝ่ายเลขานุการ /สพน. ประสานสโมสรนักศึกษาว่ามีกิจกรรม ในปีการศึกษา 2560 หรือไม่ กรณีที่มีกิจกรรมให้ลงในแผนงานฯ | [6 empty] | เลขานุการฯ
6. วัน Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560 |  |  |  |  | - เห็นชอบฯ
6.1 Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560 |  | 1960-12-01 | [9 empty] | เลขานุการฯ
6..2 Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2560 |  | 1961-07-13 | [9 empty] | เลขานุการฯ
- มอบรางวัล 7ส ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 และกิจกรรมอื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก. |  | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 | [6 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1. กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้ BY 7ส"
วัตถุประสงค์ | เพื่อนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือหน่วยงานอื่นที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้สิ่งของนั้นๆ ทำให้เกิดการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน | [10 empty] | นักศึกษา/บุคลากร
ลักษณะกิจกรรม | 1. นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาไว้ยังจุดรับสิ่งของตามคณะวิชา/หน่วยงานของตนเอง ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (คณะกรรมการฯ ของแต่ละหน่วยงาน ช่วยคัดกรอง) | พ.ศ.2560 ต.ค.: ได้ในวันที่ 1-20 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 | คณะกรรมการฯ 7ส (คัดกรองสิ่งของ)
| 2. คณะกรรมการฯ ของแต่ละหน่วยงาน นำส่งฝ่ายเลขานุการ กองแผนและพัฒนา | พ.ศ.2560 ต.ค.: ภายในวันที่ 21-26 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค.60-มิ.ย.61 | คณะกรรมการฯ 7ส
| 3. ฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการฯจัดพื้นที่กิจกรรม“แลกเปลี่ยนเวียนใช้ BY 7ส”ตามระยะเวลาที่กำหนด (จุด 1 : โรงอาหาร 1 / จุด 2 : ชั้นล่างศูนย์บรรณสารสนเทศ) | 31 | 30 | 27 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 29 |  | คณะกรรมการฯ 7ส /ฝ่ายเลขานุการ
งบประมาณ | - ไม่มี –
2. กิจกรรมประกวด "DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์" จำนวน 2 ครั้ง/ปี |  | พ.ศ.2560 ต.ค.: ครั้งที่ 1/60; พ.ศ.2561 เม.ย.: ครั้งที่ 2/60
วัตถุประสงค์ | เพื่อนำสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นำมา REUSE เพื่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดการประหยัด | [10 empty] | นักศึกษา/บุคลากร
ลักษณะกิจกรรม | 1. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา จัดทำสิ่งของเพื่อใช้ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน โดยภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ | พ.ศ.2560 ต.ค.: 2 ต.ค.-30 พ.ย.; พ.ศ.2561 เม.ย.: 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. | นักศึกษา / คณะกรรมการฯ 7ส / ฝ่ายเลขานุการ
- ภายใต้แนวคิด "DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์" เพื่อการทำงานหรือใช้ใน ชีวิตประจำวัน
- วัสดุที่นำมาทำ DIY ต้องเป็นวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
| 2. สามารถส่งผลงานที่แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม หรือหน่วยงานของท่านก็ได้ โดยส่งผลงานผ่านคณะกรรมการฯ 7ส ของคณะวิชา/หน่วยงาน หรือ กองแผนละพัฒนา | พ.ศ.2560 ต.ค.: 2 ต.ค.-30 พ.ย.; พ.ศ.2561 เม.ย.: 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. | คณะกรรมการฯ 7ส / ฝ่ายเลขานุการ
| 3. นำเสนอผลครั้งที่ 1/60 ในวัน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560 พร้อมมอบรางวัล | [10 empty] | กรรมการตัดสินฯ / ฝ่ายเลขานุการ | bar: พ.ศ.2560 ธ.ค.
โดยไม่กำจัดเทคนิคการนำเสนอ (นำเสนอ 5-10 นาที) คณะกรรมการดำเนินงานฯ 7ส ร่วมตัดสิน
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก. |  | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561 | ผู้รับผิดชอบ
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
| 4. นำเสนอผลครั้งที่ 2/60 เดือน กรกฎาคม 2561โดยไม่กำจัดเทคนิคการนำเสนอ | พ.ศ.2561 ก.ค.: 3 | กรรมการตัดสินฯ / ฝ่ายเลขานุการ
(นำเสนอ 5-10 นาที) คณะกรรมการดำเนินงานฯ 7ส ร่วมตัดสิน
| - มอบรางวัล วัน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2560 | พ.ศ.2561 ก.ค.: 13 | ฝ่ายเลขานุการ
งบประมาณ | 3 รางวัล จำนวน 2 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงิน 4,400 บาท | [10 empty] | ฝ่ายเลขานุการ
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 700.- บาท
- รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 500.- บาท
3. กิจกรรมประกวด "คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการทำกิจกรรม 7ส มฉก. จำนวน 1 ครั้ง/ปี
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 7ส และการลดใช้พลังงาน | [10 empty] | นักศึกษา/บุคลากร
ลักษณะกิจกรรม | 1. บุคลากร นักศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดทำคลิปวิดีโอที่สื่อความหมายในการส่งเสริม กระตุ้น ตระหนัก การทำกิจกรรม 7ส และการประหยัดพลังงาน โดยความยาวไม่เกิน 5 นาที | พ.ศ.2560 ต.ค.: 2 ต.ค.-29 ธ.ค.60 | นักศึกษา/บุคลากร
| 2. สามารถส่งผลงานที่แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม หรือหน่วยงานของท่านก็ได้ โดยส่งผลงานผ่านคณะกรรมการฯ 7ส ของคณะวิชา/หน่วยงาน หรือ กองแผนละพัฒนา | พ.ศ.2560 ต.ค.: 2 ต.ค.-29 ธ.ค.60 | คณะกรรมการฯ 7ส / ฝ่ายเลขานุการ
| 3. คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ร่วมเป็นผู้ตัดสิน | พ.ศ.2561 ม.ค.: ม.ค.-มี.ค.61 | กรรมการตัดสินฯ / ฝ่ายเลขานุการ
| และมอบรางวัล ในวัน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560 | พ.ศ.2561 ก.ค.: 13
งบประมาณ | จำนวน 3,000 บาท แยกเป็น 3 รางวัล ได้แก่ | [10 empty] | ฝ่ายเลขานุการ
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,500.- บาท
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท
- รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 500.- บาท